## VisãoGeral
SAD – Sistema de Avaliação Docente | Versão: 1.0
Artefatos que devem ser gerados para o processo ficar aderente ao MPS.BR nivel F | Data: 26/04/2013
Revisões
Data | Versão | Descrição | Ator
2013-04-26 | 1.0 | Criação de um mapeamento preliminar entre os artefatos e os resultados esperados do MPS.BR Nível F. | Thais Cardoso
SAD

## GPR
GERÊNCIA DE PROJETOS - GPR
Resultado Esperado | Artefatos | Templates
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido. | Termo de abertura do projeto | http://db.tt/BwIDp2JE
GPR2: As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados | Plano de Projeto | http://db.tt/MZ3go4ME
GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos. | Plano de Projeto
GPR 4. (Até o nível F) O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências | Plano de Projeto
GRP5: O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo marcos e/ou pontos de controle, são estabelecidos e mantidos | Plano de Projeto
GPR 6. Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados. | Termo de abertura do projeto e Plano de Projeto
GPR 7. Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo. | Termo de abertura do projeto e Plano de Projeto
GPR 8. (Até o Nível F) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são planejados. | Plano de Projeto
GPR 9. Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança. | Plano de Projeto
GPR 10. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos. | Plano de Projeto
GPR 11. A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados. | Plano de Projeto
GPR 12. O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido e mantido. | Reunião Kick-off
GPR 13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado. | Relatório de Acompanhamento de Projeto | http://db.tt/BwIDp2JE
GPR 14. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são monitorados em relação ao planejado. | Relatório de Acompanhamento de Projeto
GPR 15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado. | Relatório de Acompanhamento de Projeto
GPR 16. O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido. | Relatório de Acompanhamento de Projeto
GPR 17. Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento. | Relatório de Revisão de Marcos | http://db.tt/EKSdXpao
GPR 18. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas. | Relatório de Acompanhamento de Projeto
GPR 19. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. | Relatório de Acompanhamento de Projeto

## GRE
GERÊNCIA DE REQUISITOS - GRE
Resultado Esperado | Artefatos
GRE 1. O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos. | Documento de Requisitos
GRE 2. Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento da equipe técnica com estes requisitos é obtido. | Registro da Reunião de kick of, Sprint Planning e Daily Meeting
GRE 3. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida. | Documento de Rastreabilidade
GRE 4. Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos. | Impediment List, Sprint Review e Sprint Retrospective
GRE 5. Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto. | Solicitação de Mudanças de Requisitos

## GCO
GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO - GCO
Resultado Esperado | Artefatos
GCO 1. Um Sistema de Gerência de Configuração é estabelecido e mantido. | Plano de Configuração
GCO 2. Os itens de configuração são identificados; | Plano de Configuração
GCO 3. Os itens de configuração sujeitos a um controle formal são colocados sob baseline; | Relatório de Estabelecimento de Baseline
GCO 4. A situação dos itens de configuração e das baselines é registrada ao longo do tempo e disponibilizada; | Relatório de Acompanhamento de Configuração
GCO 5. Modificações em itens de configuração são controladas e disponibilizadas | Análise de Solicitação de Mudanças e Plano de Mudança de Configuração
GCO6 - O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines são controlados | Relatório de Estabelecimento de Baseline
GCO 7.GCO7 - Auditorias de configuração são realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes | Check List de Auditoria da Configuração Relatório de Auditoria da Configuração

## GQA
GERÊNCIA DA QUALIDADE - GQA
Resultado Esperado | Artefatos
GQA 1. A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto. | Plano da Garantia da Qualidade
GQA 2. A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente. | Check Lists da Garantia da Qualidade e Planilha de Avaliação do MPS.BR
GQA 3. Os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e comunicados. | Planilha de Acompanhamento da GQA
GQA 4. Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalonamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução. | Planilha de Acompanhamento da GQA

## GPP
GERÊNCIA DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - GPP
Resultado Esperado | Artefatos
GPP1 - As oportunidades de negócio, as necessidades e os investimentos são identificados, qualificados, priorizados e selecionados em relação aos objetivos estratégicos da organização por meio de critérios objetivos. | N/A
GPP2 - Os recursos e orçamentos para cada projeto são identificados e alocados | Plano de Projeto
GPP3 - A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos projetos são estabelecidas | Termo de Abertura do Projeto e Plano de Projeto
GPP4 - O portfólio é monitorado em relação aos critérios que foram utilizados para a priorização | Relatório de Acompanhamento de Portfólio
GPP5 - Ações para corrigir desvios no portfólio e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão | Relatório de Acompanhamento de Portfólio
GPP6 - Os conflitos sobre recursos entre projetos são tratados e resolvidos, de acordo com os critérios utilizados para a priorização | Relatório de Acompanhamento de Portfólio
GPP7 - Projetos que atendem aos acordos e requisitos que levaram à sua aprovação são mantidos, e os que não atendem são redirecionados ou cancelados | Relatório de Revisão de Marcos
GPP8 - A situação do portfólio de projetos é comunicada para as partes interessadas, com periodicidade definida ou quando o portfólio for alterado | Relatório de Acompanhamento de Portfólio

## MED
MEDIÇÃO - MED
Resultado Esperado | Artefatos
MED1 - Objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de negócio da organização e das necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais | Plano de Medição
MED2 - Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, é identificado e definido, priorizado, documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado | Plano de Medição
MED3 - Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas são especificados | Plano de Medição
MED4 - Os procedimentos para a análise das medidas são especificados | Plano de Medição
MED5 - Os dados requeridos são coletados e analisados | Planilha de Registro de Métrica
MED6 - Os dados e os resultados das análises são armazenados | Planilha de Registro de Métrica
MED7 - Os dados e os resultados das análises são comunicados aos interessados e são utilizados para apoiar decisões | Relatório de Medição